|  |
| --- |
| http://e-plan.dla.go.th/images/garuda.png**ประกาศ อบต.หนองฉิมเรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลแผนในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองฉิม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.หนองฉิม ดังนี้  |
| **ก. วิสัยทัศน์** ของอบต.หนองฉิม     "เป็นศูนย์กลางจัดการบริหารที่ดี สนับสนุนการศึกษาสร้างสุขภาพที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน" |
| **ข. พันธกิจ** ของอบต.หนองฉิม     1.จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี     2.จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิต     3.จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     4.จัดให้มีความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงและพัมนด้านทรัพยากรมนุษย์     5.จัดให้มีการพัฒนาการบริหาร การจัดการองค์กร     6.จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง     7.ประสานสัมพัน ร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ |
| **ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของอบต.หนองฉิมได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต    การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย    การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว    ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม    ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ |
| **ง. การวางแผน**    อบต.หนองฉิม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป     อบต.หนองฉิม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **2561** | **2562** | **2563** | **2564** | **2565** |
| **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** | **จำนวน** | **งบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 94 | 145,308,000.00 | 104 | 143,236,500.00 | 126 | 367,116,500.00 | 126 | 387,930,500.00 | 119 | 352,822,200.00 |
| การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | 67 | 8,552,620.00 | 66 | 8,522,620.00 | 73 | 9,432,620.00 | 73 | 9,432,620.00 | 73 | 9,432,620.00 |
| การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 16 | 1,195,000.00 | 18 | 2,235,000.00 | 31 | 3,125,000.00 | 31 | 3,125,000.00 | 30 | 3,105,000.00 |
| การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว | 7 | 10,490,000.00 | 7 | 10,490,000.00 | 9 | 10,570,000.00 | 9 | 10,570,000.00 | 9 | 10,570,000.00 |
| ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 2 | 130,000.00 | 2 | 130,000.00 | 6 | 480,000.00 | 6 | 480,000.00 | 6 | 480,000.00 |
| ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 100,000.00 | 1 | 100,000.00 | 2 | 150,000.00 | 2 | 150,000.00 | 2 | 150,000.00 |
| ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 6 | 360,000.00 | 6 | 360,000.00 | 6 | 360,000.00 | 6 | 360,000.00 | 6 | 360,000.00 |
| ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ | 27 | 3,337,000.00 | 27 | 3,337,000.00 | 32 | 7,417,000.00 | 32 | 7,417,000.00 | 32 | 7,417,000.00 |
| **รวม** | **220** | **169,472,620.00** | **231** | **168,411,120.00** | **285** | **398,651,120.00** | **285** | **419,465,120.00** | **277** | **384,336,820.00** |

 |
|     **จ. การจัดทำงบประมาณ**ผู้บริหารอบต.หนองฉิม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 44 โครงการ งบประมาณ 25,283,750 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **งบประมาณตามข้อบัญญัติ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 2,255,000.00 |
| การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | 17 | 1,725,250.00 |
| การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 14 | 600,000.00 |
| การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว | 3 | 210,000.00 |
| ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 2 | 50,000.00 |
| ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 30,000.00 |
| ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 50,000.00 |
| ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ | 4 | 1,150,000.00 |
| **รวม** | **44** | **25,283,750.00** |

 |
|     รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองฉิม มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ**  | **จำนวนงบประมาณ** | **หน่วยงานทีรับผิดชอบ** | **วัตถุประสงค์** | **ผลผลิต** |
| 1.  | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ | 170,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อบริการให้ผู้พิการได้มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ | จำนวน 1 แห่ง |
| 2.  | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการต่อเติมห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ 2 | 2,085,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อเป็นที่ประชุมคณะต่างๆ และรองรับพิธีต่างๆ | จำนวน 1 แห่ง |
| 3.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองฉิม | 80,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้ปรชาชนเล่นกีฬา | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 4.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ | 80,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 5.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเชื่่อมความสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครอง และเด็ก ศพด.อบต.หนองฉิม | 35,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเป็นขวัญให้เด็กตามโครงการ | จำนวน 2 แห่ง |
| 6.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 80,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 7.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการปันยิ้มสร้างสุข สร้างขวัญ ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 8.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ | 80,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 9.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสิรมคุณธรรมอขงผู้บริหาร ส.อบต. บุคลากร | 50,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องธรรม | ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ส่วนท้องถิ่นทุกคน |
| 10.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีแห่เทียน | 30,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 11.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | 50,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 12.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ในช่วงปิดเทอม | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีรายได้ช่วงปิดภาคเรียน | จำนวน 1 โครงการ |
| 13.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด. 2 แห่ง | 966,250.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้เด็กมีอาหารกลางวัน ค่าอุปกรณ์การศึกษา | จำนวน 1 โครงการ |
| 14.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการเอิ้นขวัญวันอำลา ศพด. | 25,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้เด็กมีความรู้จากประสบการณ์ | จำนวน 1 โครงการ |
| 15.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อให้มีวัดที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในโครงการ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 16.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 40,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 17.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 18.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย (ต้นทาง) | 30,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการทิ้งขยะ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 19.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจข้อมุลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 9,000.00 | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสัตว์ที่จะได้รับวัคซีน | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 20.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรมสิทธิคนพิการ  | 20,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 21.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว | 50,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อให้ความรุ้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 22.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรมฝึกอาชีพให้คนพิการ | 30,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพให้คนพิการ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 23.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส | 30,000.00 | ส่วนสวัสดิการสังคม, กองสวัสดิการสังคม, สำนักสวัสดิการสังคม | เพื่อให้คนชรา ได้มีอาชีพ ผุ้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 24.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ | 150,000.00 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหากเกิดภัยพิบัติ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 25.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | 20,200.00 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าตอบแทนของผู้อยู่เวรรักษาความปลอดภัยในการป้องกันทางถนน | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 26.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย | 30,000.00 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อทบทวนองค์ความรู้ให้ อปพร. | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 27.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ทางกฏหมาย | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 28.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล | 40,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | ผู้บริหาร ส.อบต. พนง. จนท. มีความรู้เรื่องงานบุคคล | ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ส่วนท้องถิ่นทุกคน |
| 29.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | จัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) | 10,000.00 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครบุคคลมาเป้น อปพร.ใหม่ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 30.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 69,800.00 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 31.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการปกป้องสถาบัน(เพื่อจัดกิจกรรมเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติ) | 80,000.00 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นการปกป้องสถาบันตามดครงการ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 32.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน | 20,000.00 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ |
| 33.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน | 20,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดงานตามโครงการ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 34.  | การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลหนองฉิม | 150,000.00 | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลหนองฉิม | พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ |
| 35.  | การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว | โครงการบำรุงรักษาป่าตามแนวพระราชดำริฯ (รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน) | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อสนองนโยบาย และบำรุงรักษาป่า | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 36.  | การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | 30,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 37.  | ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ค่าตรวจสอบรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ | 50,000.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลหนองฉิมยังคงรักษาไว้ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 38.  | ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุงผังเมือง | 0.00 | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผังเมือง | จำนวน 1 โครงการ |
| 39.  | ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการถวายบายศรีลักการะเจ้าพ่อพญาแลอำเภอเนินสง่า | 30,000.00 | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | เพื่อเป็นการถวายสักการะเจ้าพ่อพญาแลระดับอำเภอ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 40.  | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000.00 | ส่วนส่งเสริมการเกษตร | เพื่อดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริฯ | จำนวน 15 หมู่บ้าน |
| 41.  | ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ | โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพฯ | 300,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ฯ | ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน ส่วนท้องถิ่นทุกคน |
| 42.  | ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 10,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อจัดงานตามโครงการ | จำนวน 1 โครงการ |
| 43.  | ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 540,000.00 | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | จำนวน 1 โครงการ |
| 44.  | ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 300,000.00 | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | จำนวน 1 โครงการ |

 |
| **ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ**     อบต.หนองฉิม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 24 โครงการ จำนวนเงิน 4,785,250 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 23 โครงการ จำนวนเงิน 2,482,789 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **โครงการ** | **การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา** | **โครงการ** | **การเบิกจ่ายงบประมาณ** |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 2,254,000.00 | 1 | 169,000.00 |
| การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | 9 | 1,336,094.00 | 9 | 1,336,094.00 |
| การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 10 | 378,020.00 | 10 | 378,020.00 |
| การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |
| ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 |
| ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 49,675.00 | 1 | 49,675.00 |
| ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ | 1 | 540,000.00 | 1 | 540,000.00 |
| **รวม** | **24** | **4,567,789.00** | **23** | **2,482,789.00** |

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองฉิม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน**  | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** |
| 1.  | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ | 170,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 1,000.00 |
| 2.  | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 2 | 2,085,000.00 | 2,085,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองฉิม | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 4.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 5.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเชื่อมความสัมพันธ์ครู ผู้ปกครองและเด็ก ศพด.อบต.หนองฉิม | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 6.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการประเพณีลอยกระทง | 80,000.00 | 79,980.00 | 79,980.00 | 20.00 |
| 7.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมคุณธรรมของผู้บริหาร ส.อบต.และบุคลากร | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด. 2แห่ง | 966,250.00 | 906,360.00 | 906,360.00 | 59,890.00 |
| 9.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก | 40,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 1,000.00 |
| 10.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 11.  | การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 9,000.00 | 5,754.00 | 5,754.00 | 3,246.00 |
| 12.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรมสิทธิคนพิการ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 13.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 14.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรมฝึกอาชีพให้คนพิการ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 15.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 16.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ | 150,000.00 | 79,340.00 | 79,340.00 | 70,660.00 |
| 17.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ | 20,200.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 1,700.00 |
| 18.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 19.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 69,800.00 | 69,800.00 | 69,800.00 | 0.00 |
| 20.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการปกป้องสถาบัน (เพื่อจัดกิจกรรมเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติ) | 80,000.00 | 29,930.00 | 29,930.00 | 50,070.00 |
| 21.  | การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผน | 20,000.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 9,550.00 |
| 22.  | ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการถวายบายศรีสักการะเจ้าพ่อพญาแล อำเภอเนินสง่า | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 23.  | ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000.00 | 49,675.00 | 49,675.00 | 325.00 |
| 24.  | ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 540,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 |

 |
| รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563อบต.หนองฉิม เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินการทั้งหมด** | **อนุมัติงบประมาณ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 126 | 367,116,500.00 | 2 | 2,255,000.00 | 2 |  | 1 |  |
| 2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | 73 | 9,432,620.00 | 17 | 1,725,250.00 | 9 |  | 9 |  |
| 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 31 | 3,125,000.00 | 14 | 600,000.00 | 10 |  | 10 |  |
| 4.การพัฒนาด้านการวางแผนการท่องเที่ยว | 9 | 10,570,000.00 | 3 | 210,000.00 |  |  |  |  |
| 5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | 6 | 480,000.00 | 2 | 50,000.00 |  |  |  |  |
| 6.ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 150,000.00 | 1 | 30,000.00 | 1 |  | 1 |  |
| 7.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 6 | 360,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 |  | 1 |  |
| 8.ด้านการบริหารองค์กรและความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ | 32 | 7,417,000.00 | 4 | 1,150,000.00 | 1 |  | 1 |  |
| **รวม** | **285** | **398,651,120.00** | **44** | **25,283,750.00** | **24** | **4,567,789.00** | **23** | **2,482,789.00** |

 |
| **ช. ผลการดำเนินงาน**     อบต.หนองฉิม ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ |
| **ซ. คณะกรรมการ**   **1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เบอร์มือถือ** | **email** |
| นางอุสรา ศรีวิเศษ | ผู้ช่วยเลขานุการ | 044-052967 | 096-9596491 | autsarananga@hotmail.com |
| นายภาสกร คำนึงผล | กรรมการ | 044-052967 | 081-7607030 | - |
| นายธนกร อยู่ภักดี | กรรมการ | 044-052967 | - | 095-4132745 |
| นายธงชัย เอกบัว | กรรมการ | - | - | - |
| นายวินัย พันธุ์มี | กรรมการ | - | - | - |
| นายคุณวุฒิ เอกบัว | กรรมการ | - | - | - |
| นายสมจิต ไทยธีระ | กรรมการ | 044-052967 | 084-4164825 | - |
| นายคำไฮ คุ้มคง | กรรมการ | 044-052967 | 089-5813392 | - |
| นายสุริยา พิมพ์วงค์ | กรรมการ | 044-052967 | 087-8143384 | - |
| นายวีระยุทธ ละออเอี่ยม | กรรมการ | - | - | 092-3614815 |
| นายวินัย โชคชัย | ประธานกรรมการ | 044-052967 | 081-0671904 | - |
| นายสมาน พรมหมณี | กรรมการ | - | - | - |
| นายวิโรจน์ พลมณี | กรรมการ | - | - | - |
| นายสกล ชัยบุญ | กรรมการ | - | 098-8477505 | - |
| นายแหล่ ชาลีแดง | กรรมการ | - | - | - |
| นายเที่ยง นิลสมัคร | กรรมการ | - | - | - |
| นายเชาวลิต จันทร์พงษ์ | กรรมการ/เลขานุการ | - | 044-052967 | 097-3233228 |

   **2. คณะกรรมการ ติดตามแผน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เบอร์มือถือ** | **email** |
| นายณรงค์ แสงประสิทธิ์ | กรรมการ | - | 098-5638455 | - |
| นายปรีชา เอกบัว | กรรมการ | - | 087-8682494 | - |
| นายมงคล แสงแพง | ประธานกรรมการ | - | 082-1471990 | - |
| นายสุริยา พิมพ์วงค์ | กรรมการ | - | 087-8143384 | - |
| นายสุริย์ เศษดา | กรรมการ | - | 087-9625760 | - |
| นายเติบศักดิ์ บุญญาพิจิตร | กรรมการ | - | 080-1580434 | - |
| นายทรัพย์ บุญจันดา | กรรมการ | - | - | - |
| นายเลอศักดิ์ บุญเกื้อ | กรรมการ | - | - | - |
| นายสกล ชัยบุญ | กรรมการ | - | 098-8477505 | - |
| นายสุริยา เจริญเขตร์ | กรรมการ | 044--052967 | 087-8803639 | - |
| นางอุสรา ศรีวิเศษ | กรรมการ/เลขานุการ | 044-052967 | 096-9596491 | autsarananga@hotmail.com |

   **3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ** | **ตำแหน่ง** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เบอร์มือถือ** | **email** |
| นายประทีป หิงสันเทียะ | กรรมการ | 044-052967 | 089-9458338 | - |
| นางสุรางค์รัตน์ หงษ์ไทย | กรรมการ | 044-052968 | 087-2431467 | - |
| นายเชาวลิต จันทร์พงษ์ | ประธานกรรมการ | 044-052967 | 097-3233228 | - |
| นายน้อย อาจกล้า | กรรมการ | - | - | - |
| นายไสว อาจกล้า | กรรมการ | - | - | - |
| นางอุสรา ศรีวิเศษ | กรรมการ/เลขานุการ | 044-052967 | 096-6596491 | autsarananaga@hotmail.com |
| นายณฐ โสดาดี | ผู้ช่วยเลขานุการ | 044-052967 | 063-2254888 | - |

 |
|     ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.หนองฉิมทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน                                                              ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม 2563 (นายวินัย โชคชัย)                                                               นายก อบต.หนองฉิม |